- Propósito

Establecer el procedimiento para seleccionar los proyectos del Programa de Trabajo Anual (PTA), así como los indicadores para su seguimiento y evaluación, con la finalidad de alcanzar los objetivos del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID).

- Alcance

La elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA) aplica a todas las áreas administrativas del Instituto Tecnológico de Pachuca.

- Políticas de operación

  - Para la elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), se asignan los proyectos ya establecidos por el TecNM y alineados al PIID.

  - El responsable del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación es el responsable de la Integración, asignación de acciones y proyectos, seguimiento y evaluación del PTA en las plataformas establecidas por TecNM y de difundirlo a la Comunidad Tecnológica.

  - La Dirección del Instituto Tecnológico de Pachuca es el responsable de gestionar la autorización del Programa de Trabajo Anual.

  - La Subdirección de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Pachuca, es el responsable de asesorar y analizar el Programa de Trabajo Anual.

  - El Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación, es el responsable de actualizar el procedimiento en el SGC.

  - Cada Jefe de departamento es responsable de la elaboración y redacción de las acciones con las que participan en los proyectos del PTA.

| CONTROL DE EMISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| M. en C. José Ezequiel Mejía Loaisa Jefe de Planeación, Programación y Presupuestación | Mtra. María Angélica Espejel Rivera Subdirección de Planeación y Vinculación | Mtro. Miguel Ángel Lee Rodríguez Dirección |
| 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |

- Diagrama de flujo

Dirección del ITP

Inicio

1

Recibe solicitud del TecNM e instruye a Planeación para

Subdirección de Planeación y Vinculación/ Departamento de planeación, Programación y Presupuestación

2

Informa y solicita los Proyectos del PTA a las áreas administrativas

4

En reunión se analiza e integra al

Elabora el PTA, seleccionando proyectos y proponiendo acciones de trabajo

Áreas Administrativas

3

elaborar el PTA	A	PTA del instituto	A

Procede en ITP

Si

No	5

Recibe y atiende

las observaciones

de proyectos y	B

Se captura en Plataforma del TecNM el PTA.

6	acciones del PTA.

7

Revisa y autoriza el PTA desde la Plataforma del TecNM.

No	B

El TecNM valida y autoriza el PTA

8

Si	Recibe y atiende las observaciones de los proyectos del PTA.	10

Analiza y autoriza seguimiento.

9

Recibe Autorización del PTA, y solicita el seguimiento.

11

Realiza seguimiento y evaluación de indicadores.

Recibe PTA autorizado, ejecuta acciones y reporta el seguimiento.

Término

- Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Recibe solicitud. | 1.1 Recibe solicitud por parte del TecNM mediante circular y da instrucciones a la Subdirección de Planeación y Vinculación, así como el responsable del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación sobre el mecanismo para la elaboración del Programa de Trabajo Anual con base a los lineamientos solicitados. | Dirección del Instituto Tecnológico de Pachuca. |
| 2. Informa. | 2.1. Da a conocer los lineamientos establecidos por el TecNM para la elaboración del Programa Operativo Anual, se proporciona la información de los proyectos a las áreas administrativas y se les propone la fecha de entrega de los documentos. 2.2 Mediante el Formato de Asistencia a Junta ITPAC-PL- PO-003-01 se lleva el control del personal que participó en la elaboración del PTA. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. |
| 3. Elabora el PTA. | 3.1. Mediante el formato para la elaboración de indicadores del Programa de Trabajo Anual ITPAC- PL-PO-003-02 y conbase al análisis de las funciones y objetivos de cada área administrativa, el responsable del Departamento selecciona los proyectos del PTA, proponiendo las acciones de trabajo que realizará para el logro de estos. | Áreas Administrativas. |
| 4. Analiza e PTA del Instituto. | 4.1. En reunión se recibe y se analiza el PTA de las áreas administrativas. Si Procede: Se integra el PTA del Instituto mediante el Formato de Integración del Programa de Trabajo Anual ITPAC-PL-PO-003-03. No Procede: Se regresa el PTA del área administrativa con las observaciones de acuerdo con los lineamientos. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. |
| 5. Recibe y atiende las observaciones de proyectos y acciones del PTA. | - Recibe el PTA con las observaciones y procede a atenderlas. - Entrega nuevamente el PTA al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para su evaluación y análisis. | Áreas Administrativas. |
| 6. Se captura en plataforma del TecNM el PIA | 6.1 Integra la información del PTA de todas las áreas administrativas y se captura en la plataforma del Sistema que el TecNM habilito. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación |
| 7. Revisa y autoriza el PTA desde la plataforma del TecNM. | - Revisa y autoriza el PTA desde la Plataforma de captura del TecNM. - El TecNM valida y autoriza el PTA del Instituto. | Dirección del Instituto Tecnológico de Pachuca. |

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
|  | Si Procede: Envía autorización del PTA. No Procede: Envía Observaciones del PTA. |  |
| 8. Recibe y atiende las observaciones de los proyectos del PTA. | - Recibe las observaciones del PTA detectando el área administrativa encargada del proyecto. - Envía el PTA con las observaciones correspondientes al área administrativa. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación |
| 9. Recibe autorización del PTA y solicita el seguimiento | 9.1 Recibe autorización del PTA del Instituto Tecnológico de Pachuca y lo entrega a las áreas administrativas. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. |
| 10. Reciben PTA autorizado, ejecuta acciones y reporta el seguimiento. | - Reciben el PTA autorizado, para iniciar los trabajos del POA. - Ejecutan las acciones de los proyectos asignados y seleccionados, reportando el seguimiento de sus indicadores de manera trimestral. | Áreas Administrativas. |
| 11. Realiza seguimiento y evaluación de indicadores. | - Recibe el seguimiento de los indicadores de los proyectos del PTA realizando su evaluación, mediante la plataforma SISAD Seguimiento y Evaluación de los Indicadores. - Entrega el seguimiento y evaluación de los indicadores a la Dirección del Instituto mediante el formato generado por el SISAD. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. |
| 12. Analiza y autoriza seguimiento | - Realiza el análisis del avance de los indicadores del PTA para tomar de decisiones en las acciones a seguir. - Reporta al TecNM el avance de los indicadores | Dirección del Instituto Tecnológico de Pachuca |

- Documentos de referencia

Documento

ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

- Registros

| Nombre | Código | Manejo | Almacenamiento | Vigencia | Destino Final | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato de Asistencia | ITPAC-PL-PO-003-01 | Cronológico | Carpeta y/o electrónico | Trámite: 2 Concentración: 23 Total: 25 | Conservación ( x ) Eliminación ( ) Muestreo ( ) | Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. |  |
| Formato para la Elaboración e Integración del Programa de Trabajo Anual | ITPAC-PL-PO-003-02 | Cronológico | Carpeta y/o electrónico | Trámite: 2 Concentración: 23 Total: 25 | Conservación ( x ) Eliminación ( ) Muestreo ( ) | Departamento de Planeación Programación y Presupuestación |  |
| Formato para la integración y Evaluación del Programa de Trabajo Anual | ITPAC-PL-PO-003-03 | Cronológico | Carpeta y/o electrónico | Trámite: 2 Concentración: 23 Total: 25 | Conservación ( x ) Eliminación ( ) Muestreo ( ) | Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. |  |
| Formato para el Seguimiento y Evaluación de los indicadores (SISAD) | No aplica | Cronológico | Carpeta y/o electrónico | Trámite: 2 Concentración: 23 Total: 25 | Conservación ( x ) Eliminación ( ) Muestreo ( ) | Departamento de Planeación Programación y Presupuestación. |  |

- Glosario

PTA: Programa de trabajo Anual.

PIID: Programa Institucional de Innovación y Desarrollo.

POA: Programa Operativo Anual.

SGE: Sistema de Gestión Estratégica. TecNM: Tecnológico Nacional de México.

- Anexo
N/A

- Cambios a esta versión

| Número de Versión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 0 | 13 de mayo de 2019. | Actualización al estándar ISO 9001:2015. |
| 1 | 31 de octubre de 2019. | Actualización de formatos. |
| 2 | 07 de mayo de 2025 | Revisión completa e implementación del sistema de gestión integrado. |
| 3 | 3 de agosto de 2026 | Revisión general del procedimiento y se actualizó el encabezado del procedimiento. Se modificó el apartado 7 correspondiente a “Registros”, actualizando la estructura de la tabla e incorporando los campos: nombre, código, manejo, almacenamiento, vigencia, destino final y responsable. En el apartado 9 se renombro como “Anexo”, el apartado 10 se actualizo como cambios a esta versión y se agrego el apartado 11 “información y reportes generados para otras áreas” |

- Información y reportes generados para otras áreas

| Reporte o Información | Área Receptora | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Reporte de Metas Alcanzadas | TECNM Subdirección de Planeación y Vinculación | Trimestral |